## Лист1
Отчет по программе "Чистая вода"
№пп | Показатели | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Итого
1. | Плановый сбор, руб | 5294250 | 5292000 | 5157000 | 5494125 | 5210812 | 26448187
2. | Собрано фактически, руб | 2550350 | 3422724 | 4914999 | 6204208 | 5550351 | 22642632
3. | Оплачено: | [5 empty] | 0
3.1 | за гидравлический расчет, руб |  | 80000 |  |  |  | 80000
3.2 | оплачено подрядчику за выполненные плановые работы, руб | 1922000 | 652050 | 1905550 | 2504720 | 1501020 | 8485340
3.3 | выполнено, но не оплачено работ на конец отчетного периода, руб |  |  | 400000 | 2899180 | 2918530
3.4 | оплачено за работы, выполненные , но не оплаченные в прошлых периодах, руб |  |  |  | 400000 | 2899180 | 3299180
3.5 | Заменено планово, метров:
| Ангарская 1-Ангарская 17, метров | 254 |  |  |  |  | 254
| Ангарская 4 А-Ангарская 16; ангарская 16-Солнечная 66 (315 м), метров | 315 |  |  |  |  | 315
| Ангарская 19-31, метров |  |  | 251 |  |  | 251
| Ангарская 35 Б-Ангарская 39, метров |  |  |  | 116 |  | 116
| Ангарская 38-42, метров |  |  |  |  | 74 | 74
| Ангарская 44-58, метров |  |  |  |  | 143 | 143
| Ангарская 62-68, метров |  |  |  |  | 97 | 97
| Ангарская 84-90, метров |  |  |  |  | 122 | 122
| Звездная 36-Солнечная 38, метров | 240 |  |  |  |  | 240
| Звездная 36-54 а, метров |  |  |  |  | 294 | 294
| Звездная 60-66, метров |  |  |  |  | 102 | 102
| Зеленая 28-Солнечная 60, метров |  |  | 142 |  |  | 142
| Зеленая 22/2-27, метров |  |  |  |  | 148 | 148
| Зеленая 42-45, метров |  |  |  |  | 111 | 111
| Зеленая в границах Набережная 1-Цветочный 15, метров |  |  |  |  | 73 | 73
| Садовая 2-6, метров |  |  |  |  | 96 | 96
| Садовая 28-40, метров |  |  | 220 |  |  | 220
| Солнечная 18-46, метров |  |  | 507 |  |  | 507
| Солнечная 18-Школьная 3, метров |  | 96 |  |  |  | 96
| Солнечная 31,40, ВНБ, метров |  |  |  |  | 96 | 96
| Солнечная 60-66, метров |  |  | 162 |  |  | 162
| Солнечная 72-90, метров |  |  | 391 |  |  | 391
| Сосновая 2-12; Сосновая 34-48, метров |  |  |  | 362 |  | 362
| Сосновая 2-12, метров |  |  |  | 180 |  | 180
| Сосновая 18-22, метров |  |  | 43 |  |  | 43
| Сосновая 22-24 |  | 93
| Сосновая 48-64, метров |  |  |  | 262 |  | 262
| Школьная 14-Школьная 22, (152 м), метров | 152 |  |  |  |  | 152
| Школьная 27-Ангарская 17; Школьная 30 Г-56 А; пер. Молодежный (в границах Школьная 42-Молодежный 10), метров |  |  |  | 744 |  | 744
| пер. Цветочный (в границах Сосновая 36-Ангарская 58), метров |  |  |  | 115 |  | 115
| Итого заменено планово в метрах: | 392 | 189 | 1465 | 1663 | 1356 | 4972
4. | Оплачено за заменены при авариях , руб | 0 | 1676521 | 2319620 | 3245290 | 1726700 | 8968131
| Заменено в метрах: | [5 empty] | 0
| Ангарская 39-49, метров |  |  |  |  | 155 | 155
| Ангарская 78-80 |  |  | 90 |  |  | 90
| Ангарская 74-78 |  |  | 76 |  |  | 76
| Звездная 2-Звездная 4, метров |  | 55 |  |  |  | 55
| Звездная 56 А-Школьная 37 |  |  |  | 125 |  | 125
| Звездная 56-60 |  |  | 85 |  |  | 85
| Звездная 66-80 |  |  | 220 |  |  | 220
| Звездная 130-132, метров |  |  | 70 |  |  | 70
| Зеленая 16-22/2, метров |  |  |  |  | 211 | 211
| Зеленая 39-42 |  |  |  | 82 |  | 82
| Сосновая 24-32, метров |  | 105 |  |  |  | 105
| Лесная 30-Лесная 33, метров |  | 84 |  |  |  | 84
| Лесная 33-38 |  |  |  | 169 |  | 169
| Лесная (в границах Звездная 1-Садовая 2) |  |  |  | 120 |  | 120
| Луговая 6, метров |  | 100 |  |  |  | 100
| Луговая-пер. Иркутский, метров |  | 148 |  |  |  | 148
| Молодежный 1а-Ангарская 24 (из общей суммы 318500-103976 за счет программы) |  | 175 |  |  |  | 175
| Набережная (в границах Школьная 62-Ангарская 38) |  |  |  | 123 |  | 123
| Садовая 14-24, метров |  |  |  |  | 175 | 175
| Садовая 50-52 |  |  | 55 |  |  | 55
| Садовая 80-84 |  |  | 90 |  |  | 90
| Солнечная 40-Зеленая 16 |  |  | 115 |  |  | 115
| Солнечная 66-72 |  |  | 92 |  |  | 92
| Школьная 2-12 |  |  |  | 195 |  | 195
| Школьная 28-30а |  |  | 90 |  |  | 90
| Школьная 32-Школьная 36, метров |  | 100 |  |  |  | 100
| Школьная 66-62, метров |  | 96 |  |  |  | 96
| Школьная 69-Звездная 88, метров |  | 125 |  |  |  | 125
| Энергетиков 1-13, метров |  |  |  |  | 227 | 227
| Энергетиков 13-Звездная 130 |  |  |  | 232 |  | 232
| Итого заменено при авариях в метрах: | 0 | 988 | 983 | 1046 | 768 | 2616
0
5. | Закупка материалов |  | 1642503 |  |  |  | 1642503
6. | Всего оплачено расходов в рублях: | 1922000 | 4051074 | 4225170 | 6150010 | 6126900 | 22475154
7. | Всего заменено в метрах | 392 | 1177 | 2448 | 2709 | 2124 | 8850
8. | Остаток собранных средств на конец периода | 628350 | -628350 | 689829 | 744027 | 167478 | 167478
0
| Остаток денежных средств по программе на 31.12.2022 | 167478
| Задолженность перед подрядчиком за выполненные работы | 2918530
| Задолженность членов ТСН по взносам по программе "Чистая вода" на 31.12.2022 | 3805555
| Осталось заменить, метров | 2300
| Средства, необходимые для завершения программы: 2300*3100 | 7130000
| За счет продления программы: | 6075497
| На 1 члена ТСН | 10058.7699

## Лист2
Расчеты по продлению программы "Чистая вода" на 2023 год
№ пп | Показатель | № строки | ед. изм | Значение показателя
1 | Остаток поступивших денежных средств по программе на 31.12.2022 | 1 | рублей | 167478
2 | Задолженность членов ТСН по взносам по программе "Чистая вода" на 31.12.2022 | 2 | рублей | 3805555
3 | Задолженность перед подрядчиком за выполненные работы | 3 | рублей | 2918530
4 | Остаток денежных средств после поступления сумм задолженности членов ТСН и оплаты подрядчику за выполненные работы (строка 1+строка 2-строка 3) | 4 | рублей | 1054503
5 | Осталось заменить | 5 | метров | 2300
6 | стоимость работ за единицу | 6 | рублей за 1 метр | 3100
7 | Средства, необходимые для завершения программы (строка 5*строку 6) | 7 | рублей | 7130000
8 | Размер взноса на 1 члена ТСН: (строка 7-строка 4)/604 | 8 | рублей | 10058.7699
9 | Количество членов ТСН (голосов) согласно реестра | 9 | чел | 604