## Лист1
Отчет по программе "Чистая вода"
№пп | Показатели | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого, руб
1. | Плановый сбор | 5294250 | 5292000 | 5157000 | 5494125 | 21237375
2. | Собрано фактически | 2550350 | 3422724 | 4914999 | 6204208 | 17092281
3. | Оплачено: |  |  |  |  | 0
3.1 | за гидравлический расчет |  | 80000 |  |  | 80000
3.2 | оплачено подрядчику за выполненные плановые работы | 1922000 | 652050 | 1905550 | 2504720 | 6984320
3.3 | выполнено, но не оплачено работ на конец отчетного периода |  |  | 400000 | 2899180 | 3299180
3.4 | оплачено за работы, выполненные , но не оплаченные в прошлых периодах |  |  |  | 400000
| заменено: Школьная 14-Школьная 22, (152 м) | 152 |  |  |  | 152
| Ангарская 4 А-Ангарская 16; ангарская 16-Солнечная 66 (315 м) | 315 |  |  |  | 315
| Ангарская 1-Ангарская 17 | 254 |  |  |  | 254
| Звездная 36-Солнечная 38 | 240 |  |  |  | 240
| Заменено труб посредством ГНБ-бурения |  | 189 |  |  | 189
| Зеленая 28-Солнечная 60 |  |  | 142 |  | 142
| Солнечная 60-66 |  |  | 162 |  | 162
| Солнечная 72-90 |  |  | 391 |  | 391
| Ангарская 19-31 |  |  | 251 |  | 251
| Сосновая 18-22 |  |  | 43 |  | 43
| Солнечная 18-46 |  |  | 507 |  | 507
| Садовая 28-40 |  |  | 220 |  | 220
| Сосновая 48-64 |  |  |  | 262 | 262
| Школьная 27-Ангарская 17; Школьная 30 Г-56 А; пер. Молодежный (в границах Школьная 42-Молодежный 10) |  |  |  | 744 | 744
| Сосновая 2-12; Сосновая 34-48 |  |  |  | 362 | 362
| Сосновая 2-12 |  |  |  | 180 | 180
| Ангарская 35 Б-Ангарская 39 |  |  |  | 116 | 116
| пер. Цветочный (в границах Сосновая 36-Ангарская 58) |  |  |  | 115 | 115
| Итого заменено планово в метрах: | 961 | 189 | 1716 | 1779 | 4645
4. | Заменено при авариях , руб | 0 | 1676521 | 2319620 | 3245290 | 7241431
в том числе:
| Сосновая 24-32 |  | 105 |  |  | 105
| Звездная 2-Звездная 4 |  | 55 |  |  | 55
| Лесная 30-Лесная 33 |  | 84 |  |  | 84
| Луговая 6 |  | 100 |  |  | 100
| Школьная 32-Школьная 36 |  | 100 |  |  | 100
| Школьная 66-62 |  | 96 |  |  | 96
| Школьная 69-Звездная 88 |  | 125 |  |  | 125
| Луговая-пер. Иркутский |  | 148 |  |  | 148
| Молодежный 1а-Ангарская 24 (из общей суммы 318500-103976 за счет программы) |  | 175 |  |  | 175
| Звездная 130-132 |  |  | 70 |  | 70
| Солнечная 66-72 |  |  | 92 |  | 92
| Садовая 50-52 |  |  | 55 |  | 55
| Солнечная 40-Зеленая 16 |  |  | 115 |  | 115
| Звездная 56-60 |  |  | 85 |  | 85
| Звездная 66-80 |  |  | 220 |  | 220
| Ангарская 78-80 |  |  | 90 |  | 90
| Ангарская 74-78 |  |  | 76 |  | 76
| Школьная 28-30а |  |  | 90 |  | 90
| Садовая 80-84 |  |  | 90 |  | 90
| Школьная 2-12 |  |  |  | 195 | 195
| Энергетиков 13-Звездная 130 |  |  |  | 232 | 232
| Звездная 56 А-Школьная 37 |  |  |  | 125 | 125
| Набережная (в границах Школьная 62-Ангарская 38) |  |  |  | 123 | 123
| Лесная (в границах Звездная 1-Садовая 2) |  |  |  | 120 | 120
| Лесная 33-38 |  |  |  | 169 | 169
| Зеленая 39-42 |  |  |  | 82 | 82
| Итого заменено при авариях в метрах: | 0 | 988 | 983 | 1046 | 3017
0
5. | Закупка материалов |  | 1642503 |  |  | 1642503
6. | Всего расходы в рублях: | 1922000 | 4051074 | 4225170 | 6150010 | 16348254
7. | Всего заменено в метрах | 961 | 1177 | 2699 | 2825 | 7662
8. | Остаток собранных средств на 31.12 | 628350 | -628350 | 689829 | 744027 | 744027
0
0